## CP - TA 01
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 01 |  | Titulo caso de prueba: | Home
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-04
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-04 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la sección de "Home", corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Accesa al sistema como turista y se muestra la pantalla 'Home'. |  |  | Desplegar las opciones que contienen los links a las 3 categorias generales |  | El esperado |  |  | Paso
2 | Navegar entre la opcion 'Where to go' |  |  | Mostrar las opciones disponibles relacionadas a donde se puede ir |  | El esperado |  |  | Paso
3 | Navegar entre la opcion 'Where to eat' |  |  | Mostrar las opciones disponibles relacionadas a lugares donde se pueda comer |  | La pantalla no muestra ejemplos de opciones disponibles |  |  | Fallo
4 | Navegar entre la opcion 'Where to stay' |  |  | Mostrar las opciones disponibles relacionadas a hospedajes |  | El esperado |  |  | Paso
5 | Utilizar el buscador |  |  | Mostrar la pantalla del buscador general de la aplicación |  | El buscador no genera ninguna accion |  |  | Fallo
Notas/Comentarios: |  | Modificar caso de uso RF- TA 01, detalle del campo Places dado que en la aplicacion se re-direcciona a la seccion general de Places Al seleccionar la opcion 'where to eat' se presenta el siguiente error a nivel de Android Studio: E/RecyclerView: No adapter attached; skipping layout En la opcion 'where to stay' al hacerle scroll hasta finalizar la pagina la aplicación se detiene y genera un error
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba

## CP - TA 02
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 02 |  | Titulo caso de prueba: | CardView General
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-04
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-04 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 | CP - TA 01 |  |  |  | 2
| 3 | CP - TA XX Calificacion de Lugares |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la secciones de 'Where to go', 'Where to eat' y 'Where to stay', corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Dar click en el simbolo de Detalles (->) de alguna opcion en especifico disponible de 'where to go' |  |  | Re-direccionar a la tarjeta de detalle de la opción seleccionada |  | No se genera ninguna accion |  |  | Fallo
2 | Dar click en el simbolo de Detalles (->) de alguna opcion en especifico disponible de 'where to eat' |  |  | Re-direccionar a la tarjeta de detalle de la opción seleccionada |  | La pantalla no muestra ejemplos de opciones disponibles, por ende no existe el simbolo de Detalles |  |  | Fallo
3 | Dar click en el simbolo de Detalles (->) de alguna opcion en especifico disponible de 'where to stay' |  |  | Re-direccionar a la tarjeta de detalle de la opción seleccionada |  | No se genera ninguna accion |  |  | Fallo
Notas/Comentarios:
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba

## CP - TA 03
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 03 |  | Titulo caso de prueba: | Places
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-04
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-04 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 | CP - TA 01 Home |  |  |  | 2
| 3 | CP - TA 02 CardView |  |  |  | 3
| 4 | CP - TA XX Calificacion de Lugares |  |  |  | 4
| 5 | CP - TA XX Buscador |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la sección de "Where to go", corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Navegar entre la opcion 'Where to go' |  |  | Re-direccionar a la pagina menu de Places |  | El esperado |  |  | Paso
2 | Utilizar el buscador |  |  | Mostrar la pantalla del buscador general de la aplicación |  | No es posible utilizar el buscador porque practicamente esta oculto |  |  | Fallo
3 | Click en el campo Restaurants |  |  | Re-direccionar a la sección general de Restaurantes |  | No se muestra la opcion Restaurants |  |  | Fallo
4 | Click en el campo Hotels |  |  | Re-direccionar a la sección general de Hoteles |  | No se muestra la opcion Hoteles |  |  | Fallo
5 | Click en el campo Places |  |  | Mantenerse en la sección actual |  | No se muestra la opcion Places |  |  | Fallo
6 | Dar click en el boton 'Home' |  |  | Re-direccionar a la pantalla de Home de la aplicación |  | El esperado |  |  | Paso
7 | Click en Detalles (->) |  |  | Re-direccionar a la tarjeta de detalle de la opción seleccionada |  | No se genera ninguna accion |  |  | Fallo
Notas/Comentarios: |  | El buscador es relativamente pequeño, incomodo e imposible de usar
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba

## CP - TA 04
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 04 |  | Titulo caso de prueba: | Hotels
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-04
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-04 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 | CP - TA 01 Home |  |  |  | 2
| 3 | CP - TA 02 CardView |  |  |  | 3
| 4 | CP - TA XX Calificacion de Lugares |  |  |  | 4
| 5 | CP - TA XX Buscador |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la sección de "Where to stay", corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Navegar entre la opcion 'Where to stay' |  |  | Re-direccionar a la pagina menu de Hotels |  | El esperado |  |  | Paso
2 | Utilizar el buscador |  |  | Mostrar la pantalla del buscador general de la aplicación |  | No es posible utilizar el buscador porque practicamente esta oculto |  |  | Fallo
3 | Click en el campo Restaurants |  |  | Re-direccionar a la sección general de Restaurantes |  | No se muestra la opcion Restaurants |  |  | Fallo
4 | Click en el campo Hotels |  |  | Mantenerse en la sección actual |  | No se muestra la opcion Hoteles |  |  | Fallo
5 | Click en el campo Places |  |  | Re-direccionar a la sección general de Places |  | No se muestra la opcion Places |  |  | Fallo
6 | Dar click en el boton 'Home' |  |  | Re-direccionar a la pantalla de Home de la aplicación |  | El esperado |  |  | Paso
7 | Click en Detalles (->) |  |  | Re-direccionar a la tarjeta de detalle de la opción seleccionada |  | No se genera ninguna accion |  |  | Fallo
Notas/Comentarios: |  | El buscador es incomodo e imposible de usar Modificar caso de uso nombre Hotels, el Id es igual al Id del caso de uso nombre 'Places', al hacer el cambio el Id de los siguientes casos de uso aumentarian en 1 Al hacerle scroll hasta finalizar la pagina la aplicación se detiene y genera un error
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba

## CP - TA 05
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 05 |  | Titulo caso de prueba: | Restaurants
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-07
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-07 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 | CP - TA 01 Home |  |  |  | 2
| 3 | CP - TA 02 CardView |  |  |  | 3
| 4 | CP - TA XX Calificacion de Lugares |  |  |  | 4
| 5 | CP - TA XX Buscador |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la sección de "Where to eat", corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Navegar entre la opcion 'Where to eat' |  |  | Re-direccionar a la pagina menu de Restaurants |  | El esperado |  |  | Paso
2 | Utilizar el buscador |  |  | Mostrar la pantalla del buscador general de la aplicación |  | No es posible utilizar el buscador porque practicamente esta oculto |  |  | Fallo
3 | Click en el campo Restaurants |  |  | Mantenerse en la sección actual |  | Se muestra la opcion, sin embargo no realiza ninguna accion al darle click |  |  | Fallo
4 | Click en el campo Hotels |  |  | Re-direccionar a la sección general de Hotels |  | Se muestra la opcion, sin embargo no realiza ninguna accion al darle click |  |  | Fallo
5 | Click en el campo Places |  |  | Re-direccionar a la sección general de Places |  | Se muestra la opcion, sin embargo no realiza ninguna accion al darle click |  |  | Fallo
6 | Dar click en el boton 'Home' |  |  | Re-direccionar a la pantalla de Home de la aplicación |  | El esperado |  |  | Paso
7 | Click en Detalles (->) |  |  | Re-direccionar a la tarjeta de detalle de la opción seleccionada |  | No se genera ninguna accion |  |  | Fallo
Notas/Comentarios: |  | El buscador es incomodo e imposible de usar El boton 'Home' esta encima de la opcion 'Places' por lo tanto la oculta Modificar caso de uso nombre Restaurants, el Id aumentaria en 1 Al seleccionar la opcion desde 'Home' se presenta el siguiente error a nivel de Android Studio: E/RecyclerView: No adapter attached; skipping layout
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba

## CP - TA 06
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 06 |  | Titulo caso de prueba: | Map
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-07
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramírez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-07 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 | CP - TA 01 Home |  |  |  | 2
| 3 | CP - TA XX Buscador |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la sección para mostrar el mapa grafico, corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Seleccionar el buscador |  |  | Re-direccionar a la opción buscador. Mostrar la pantalla del buscador general de la aplicacion |  | El buscador no genera ninguna accion |  |  | Fallo
2 | Seleccionar la opción “Nearby” |  |  | Re-direccionar a la opción mapa |  | No se muestra la opcion 'Nearby' |  |  | Fallo
3 | Campo Places |  |  | Re-direccionar al card view del lugar seleccionado |  | Desde un inicio no se muestran lugares |  |  | Fallo
4 | Campo Home |  |  | Re-direccionar a la pantalla de Home de la aplicación |  | No se muestra el boton 'Home' |  |  | Fallo
Notas/Comentarios:
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba

## CP - TA 07
ID Caso de prueba: |  | CP - TA 07 |  | Titulo caso de prueba: | Buscador
Creado por: |  | Jostin Barrantes Ramirez |  | Revisado por: |  |  |  | Versión: |  | 1
Proyecto: |  | Ing. Del Software 3 |  | Módulo: |  |  |  | Fecha de versión: |  | 2019-03-07
Nombre QA (tester): |  | Jostin Barrantes Ramírez |  | Fecha de prueba: | 2019-03-07 |  |  | Estado: |  | Rechazado
| Paso # | Pre-Requisitos |  |  |  | Paso # | Datos de prueba
| 1 | Cambiar el branch en Github al de ticoplaces1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
| Req # | ID de requerimientos |  |  |  | Reporte # | Reporte errores/bugs
| 1 | CP - TA XX Login |  |  |  | 1
| 2 | CP - TA 01 Home |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5
Descripción breve: |  | Accesando como un usuario turista se realizaran pruebas de funciones en la sección del buscador, corroborando su funcionamiento según indicaciones de los casos de uso.
Paso # | Detalles de los pasos |  |  | Resultados Esperados |  | Resultado obtenido |  |  | Estado
1 | Seleccionar el buscador |  |  | Re-direccionar a la opción buscador. Al escribir en el, este realizará una busqueda y las opciones mostradas se podrán seleccionar para obtener el cardview respectivo |  | El buscador no genera ninguna accion. Se puede escribir, pero no realiza la busqueda |  |  | Fallo
2 | Campo Home |  |  | Re-direccionar a la pantalla de Home de la aplicación |  | No se muestra el boton 'Home' |  |  | Fallo
3 | Campo Nearby |  |  | Re-direccionar al “Map” |  | No se muestra el link 'Nearby' |  |  | Fallo
4 | Campo Recent |  |  | Ver los lugares buscados recientemente, al presionar alguno de estos, se re-direccionará al “Card view” respectivo |  | No se muestra el link 'Recent' |  |  | Fallo
Notas/Comentarios: |  | Especificar que datos se pueden escribir en el buscador para que realice la busqueda
Registro de cambios
Versión doc. |  | Causa del Cambio | Responsable del Cambio |  | Responsable de aprobación |  |  | Fecha del Cambio
1 |  | Creación de plantillas | Jostin Barrantes Ramírez |  |  |  |  | 2019-03-04
Plantilla de casos de prueba